## Sheet1
关于市委第一巡察组专项巡察问题汇总表
序号 | 整改任务 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任人 | 完成情况 | 整改落实情况 | 处罚处理情况 | 追责问责情况 | 备注
1 | “最后一公里”责任落实不到位，存在秸秆禁烧工作立案处罚少问题。禁烧工作压力传导不到位，对嫌疑人排查确认力度不够、立案查处数量较少、打击力度小。如：2020年10月份，全市秸秆禁烧视频监控系统共监测推送着火点14起，能够确认点火人并依法立案处罚的只有3起。11月1日起，省生态环境厅在全省范围内集中启动了秸秆垃圾露天焚烧专项整治行动，1日至9日我市共核实火点3起，均未发现嫌疑人。省生态环境厅通报指出，我市无超时处置火点情况，但立案处罚率为0。 | 结合本地实际以及生态环境治理工作的需要，建立统筹协调、齐抓共管、合力攻坚的生态环境保护“大格局”，把生态环境治理落实到“最后一公里”，细化到“最小一网格”。 | 一是认真谋划，压实责任。调整完善网格化管理体系，进一步细化工作任务，明确具体人员分工，压实工作责任，坚决把秸秆禁烧工作落实到“最后一公里”，细化到“最小一网格”；二是强化督导，加大宣传。建立完善督导机制，加大巡检频次，特别是在重点区域、重点时段，强化督导检查，加大对乡镇立案处罚的督导力度，会同乡镇（办），对村街社区对立案处罚不到位的情况列入千分制考核，督促责任落实到位。同时，充分利用媒体、网站、公众号、高音喇叭、张贴大字报等各种手段，广泛宣传发动，营造“不想烧、不能烧、不敢烧”的工作氛围；三是定期通报，强化问责。由禁烧办每月汇总各乡镇办火点情况，实施排名制，对问题频发、问题多发的乡镇，按照秸秆禁烧问责办法，提请市委市政府严肃追责问责。 | 2021年7月31日前 | 田 强 高宏涛 马雷涛
2 | 工作方法单一，对臭氧治理尚未形成科学系统的工作思路。截至2020年11月4日数据显示，我市臭氧累计浓度为184微克/立方米，同比下降10.2%，但本年度因臭氧超标导致损失了64个优良天。臭氧污染主要来自前体物VOCs（挥发性有机化合物）和NOx（氮氧化物）转化生成，除交通源外，我市涉VOCs企业达489家，占全市涉气企业的53.5%，排放基数较大。目前除了进行大气监测和空气污染预报外，针对区域性臭氧污染管控还缺乏强有效的应对措施，市生态环境局在推动臭氧治理工作中创新意识不强，工作方法单一，没有形成科学系统的工作思路。 | 坚持目标导向和问题导向，以敢啃硬骨头的实干担当，紧盯臭氧治理工作中的薄弱环节，创新思路，科学制定强有力的应对措施。 | 一是强化对上沟通，积极对接生态部及省生态厅，第一时间掌握臭氧治理的工作动态，就我市臭氧治理工作及时汇报，努力争取更多的资金与政策支持；二是强化横向学习，与各兄弟县市强化沟通，寻求臭氧治理的先进经验，提升我市的治理手段；三是强化科技支撑，依托我市聘请的第三方科研机构，努力探索臭氧治理办法，开展VOC治理试点工作，创新工作思路，推动我市的空气质量持续改善。 | 2021年9月底取得阶段性成效 | 孟增良 陈永明 | 正在推进中 | 一、加大资金支持力度 我局积极联系生态环境部和生态环境厅，2020年共申请中央大气污染防治资金3211万元，为进一步提高企业污染治理的积极性，我市拿出900万元对VOCs治理先进的企业予以支持。 二、加强学习 积极借鉴河北省邢台市、江西省九江市等相关地市臭氧治理先进经验，今年计划一是采取低温治理技术，在环卫作业时加入到雾炮车水箱中，使水箱温度维持在5℃左右，减缓环境空气中VOC、NOx等前体物的臭氧转化速率，达到遏制臭氧生成的效果。二是通过使用臭氧抑制剂，吸附环境空气中的臭氧分子及其前体物，缓解局部臭氧污染。 三、强化科技支撑 今年夏季依托我市聘请的第三方科研机构，计划通过定点GC-MS在线质谱及VOCs走航监测开展臭氧来源解析，分析我市臭氧前体物组分、区域空间分布，识别核心污染源，有针对性的开展VOC治理工作。目前正在开展超级站建设工程，该站建成后可实时分析我市PM2.5及臭氧前体物组分来源，进而规划治理方向实现协同减排。
3 | 工作执行力不够强，农村生活污水治理任务进展较慢。《2020年河北省农村生活污水治理工作专项推进方案》要求2020年10月底完成30个村庄农村生活污水治理任务。截止到11月13日，全市完成24个村庄治理任务，6个村庄正在铺设管道，相关任务还未完成。 | 结合“双争”行动，在提高政治执行力上下功夫，把每一项工作任务都作为一次大考，突出实干担当、强化效率意识。 | 一是认真梳理，就问题成因深入剖析，找准症结，采取针对性措施进行破解；二是强化调度，进一步加大工作力度，就工作中遇到的困难和问题及时进行专项调度；三是强化督导，加大现场督办督导力度，提升工作效率，确保按期按质完成农村污水治理任务。 | 立行立改 | 田 强 刘 扬 | 已完成 | 为尽快完成农村生活污水治理管网铺设任务，生态环境局第一时间组织各施工单位召开调度会，明确时间节点，确定施工责任人，要求企业增加设备，加快施工进度，每周上报工作进展。同时，局相关负责人进驻施工现场，督导企业开展工作。 截止到2020年11月底，管网铺设工作已经完成，正在组织验收工作。
4 | 落实主体责任不到位，不敢动真碰硬。市生态环境局党组会议记录及2019年各级环保专项整治行动问题台账等资料显示，由该局党组对相关人员进行的约谈、通报批评等，只是记录在党组会议上，未能提供相应的约谈内容、被约谈人签字、通报批评等相关资料。 | 严格落实主体责任，健全问题整改台帐，完善相关制度，确保问题整改到位，不走过场。 | 一是严格落实主体责任。敢于刀刃向内，对各级环保督察频发的、造成严重影响的问题深挖根源，对问题反映出来的我局工作人员不做为、乱做为情况敢于求真碰硬，严肃追责问责；二是完善台帐管理。对所有上级交办问题实施清单式管理，建立问题台账，每项整改任务明确整改措施、整改时限、整改单位、整改责任人，实行挂账督办、台账推进，对问题整改的所有资料要做到保管妥当，有据可查。 | 立行立改 长期坚持 | 王昌谦 符 涛 | 已完成 | 为切实落实主体责任，我局通过梳理各级环保督察交办问题，深挖问题成因，进一步明确工作责任，严肃工作纪律，为防止各中队久驻一地，形成利益壁垒，对执法中队进行了全员调整，打破以往兵选将，将选兵模式，进行了随机轮岗，明确提出，对各级环保督察交办问题，必须处罚到位，整改到位，针对问题频发，问题复发，严重违法的严肃追责问责。同时，进一步完善台帐管理，今年以来，累计授受4轮上级督导检察，共发现问题13个，全部完善了整改台帐，
5 | 责任划分不精准，问题整改时间长。在生态环境部蓝天保卫战第十四轮督办、省第十二督察组督察、省专员办专项调研帮扶、省巡回组第三轮秋冬季大气环境执法专项行动等多轮检查中，多次发现庞村镇、长安办、叮咛店镇建筑垃圾乱堆乱放、物堆料堆苫盖不到位、焚烧秸秆等系列问题，在问题交办中，几个乡镇均表示发现问题区域属于开发区征地范围内，但开发区认为他们无环保执法手段，应当按照辖区管理，由于开发区与乡镇属地管理责任不明确，交办问题难以确定职责部门，造成问题交办时间过长，影响整改进度和效率。 | 明确责任划分，敢于动真碰硬，建立健全整改责任落实机制，坚决防止整改不重视、整改不到位，甚至敷衍整改、虚假整改问题。 | 一是明晰责任。梳理归纳各级环保督察交办问题整改工作中的盲点和死角，对职责交叉属地不清的理清责任和归属，特别对开发区明确网格化监管人员，做到精准交办，精准整改；二是定期调度。充分发挥整改办工作职能，定期召开工作调度会，及时汇总各问题整改工作进度，对进度迟缓的实行专案专盯，强力推进各级交办问题整改；三是强化核查。抽取重点问题，实施现场督办核查验收，防治走形式走过场，坚决做到问题不解决不放过，整改不彻底不放过，群众不满意不放过，坚决防止表面整改、敷衍整改、虚假整改。 | 立行立改 长期坚持 | 王昌谦 符 涛 | 正在推进中 | 进一步完善网格化管理体制，明确了经济开发区网格化监管责任，同时依托市委市政府研究决定的《市直部门责任清单》，进了一步明晰了各部门的工作职责，今年以来，累计接到各级环保督察交办问题共4批13件次，全部做到了精准交办，精准整改。同时，充分发挥整改办牵头牵总作用，及时督办协调，全力推动问题整改，截至目前，13件整改问题全部按时按质完成整改。
6 | 工作机制不健全，环保举报问题处理结果难以追踪。在依法查处环保举报问题工作中，落实机制不健全，处理结果难以追踪，群众投诉的环境问题不能得到圆满解决。2019年通过12369环保举报热线投诉的生态环境问题中，约90%的投诉问题没有记录办理结果。 | 进一步完善环保举报处理程序，建立健全各项工作机制，确保人民群众通过12369环保举报热线投拆的环境污染问题得到及时解决。 | 一是健全机制。进一步建立完善环保热线举报工作机制，出台相应规章制度并严格遵守，特别是完善回访机制，定期抽选部分信访件进行回访，确保事事有交待；二是完善台帐，实施台帐化管理，及时将举报信息查处情况记录完善，坚决做到件件有结果。 | 立行立改 长期坚持 | 田 强 王亚敏 | 已完成 | 一、加强学习 一是到省厅信访处进行学习，借鉴石家庄市、邢台市、张家口市等相关信访工作先进经验；二是组织全体干部职工利用周五下午的时间进行了三次集中学习，对信访举报的受理范围、办理要求等内容进行集中学习培训；三是加强本科室人员的业务知识学习，对电话接听规范、文明用语、网站办理要求等内容进行学习。 二、完善工作机制 进一步完善工作机制，制定了《定州市生态环境局关于各级领导干部包联化解信访矛盾的实施方案》、《定州市生态环境局进一步做好集中治理重复信访化解信访积案专项工作方案》、《定州市生态环境局生态环境信访档案管理要求》，细化、量化工作要求，完善回访机制，对受理的举报问题进行回访，及时将查处情况告知举报人，提升群众满意度。 三、完善台账 对受理的生态环境举报问题进行台账化管理，将举报信息、查处情况、回访情况等信息进行记录，督促现场执法人员在简洁快速查处信访举报问题的同时，通过保留下来的文字、照片、视频等资料，做好相关档案管理，有效还原对工作的落实情况，实事求是、严肃认真地做好痕迹管理，将信访举报问题查处情况的留痕工作能够留在实处，做到有迹可循、有迹可查。