## Sheet1
专项督查发现问题整改进度（第二轮）
日期 | 序号 | 所属市 | 所属县（市、区） | 污染源详细地址 | 污染源名称 | 主要问题 | 截至目前 是否整改完成 填（是/否） | 整改情况 每2天更新 | 整改时限 | 立案处罚件数 | 罚款数额 万元 | 移送公安 案件数 | 行政拘留人数 | 问责 人数 | 查封扣押 家数 | 限产停产 家数
2017-10-02 | 1 | 定州市 | 砖路镇 | 北渠河村 | 渠河搅拌站 | 两断三清未到位 | 是
2017-10-02 | 2 | 定州市 | 庞村镇 | 东坂 | 李海宁体品厂 | 两断三清未到位 | 是
2017-10-02 | 3 | 定州市 | 庞村镇 | 西只东 | 定州中辉搅拌站 | 两断三清未到位 | 是
2017-10-02 | 4 | 定州市 | 砖路镇 | 北渠河村 | 袁占祥铜艺加工厂 | 两断三清未到位 | 是
2017-10-02 | 5 | 定州市 | 砖路镇 | 北渠河村 | 崔木申铜艺加工厂 | 两断三清未到位 | 是
2017-10-02 | 6 | 定州市 | 砖路镇 | 北渠河村 | 袁秀其铜工艺 | 两断三清未到位 | 是
2017-10-02 | 7 | 定州市 | 砖路镇 | 北渠河村 | 河北恒普铜雕工艺品有限公司 | 两断三清未到位 | 是
2017-10-02 | 8 | 定州市 | 砖路镇 | 丁村 | 党建民砖厂 | 两断三清未到位 | 是
2017-10-02 | 9 | 定州市 | 砖路镇 | 南燕村 | 杨占春砖厂 | 两断三清未到位 | 是
2017-10-02 | 10 | 定州市 | 砖路镇 | 丁村 | 丁村搅拌站 | 两断三清未到位 | 是
2017-10-02 | 11 | 定州市 | 庞村镇 | 东坂 | 李青体品厂 | 两断三清未到位 | 是
2017-10-02 | 12 | 定州市 | 庞村镇 | 南陶邱 | 定州市升华金属制品有限公司 | 两断三清未到位 | 是
2017-10-02 | 13 | 定州市 | 庞村镇 |  | 秸杆焚烧 | 冒烟 | 是
2017-10-03 | 14 | 定州市 | 明月店镇 | 明月店村 | 定州市明月店化工厂 | 设备未完全拆除，两断三清不到位 | 是
2017-10-03 | 15 | 定州市 | 明月店镇 | 明月店村 | 明航搅拌站 | 未断水断电，生产设备未拆除 | 是
2017-10-03 | 16 | 定州市 | 开元镇 | 杨庄屯 | 定州市惠农水泥彩瓦厂 | 三清未到位 | 是
2017-10-03 | 17 | 定州市 | 开元镇 | 杨庄屯 | 嘉兴水泥砖厂 | 三清未到位 | 是
2017-10-03 | 18 | 定州市 | 开元镇 | 杨庄屯 | 华阳水泥制品厂 | 三清未到位 | 是
2017-10-03 | 19 | 定州市 | 开元镇 | 杨庄屯 | 金星建材厂 | 三清未到位 | 是
2017-10-04 | 20 | 定州市 | 南城区 | 东朱谷 | 圣翔水泥砖厂 | 三清未到位 | 是
2017-10-04 | 21 | 定州市 | 叮咛店镇 | 南车寄村 | 定州市建辉混凝土有限公司 | 三清未到位 | 是
2017-10-06 | 22 | 定州市 | 号头庄乡 | 圣佛头村 | 圣佛头搅拌站 | 三清未到位 | 是
2017-10-06 | 23 | 定州市 | 号头庄乡 | 吴定庒 | 吴定庄搅拌站 | 三清未到位 | 是
2017-10-06 | 24 | 定州市 |  | 北方（定州）再生资源产业基地 | 北方（定州）再生资源产业基地定州市冠辰塑胶制品有限公司附近一施工工地 | 物料露天堆放扬尘污染 | 是
2017-10-06 | 25 | 定州市 | 号头庄乡 | 吕家庄村西 | 露天焚烧秸秆 | 焚烧秸秆，产生浓烟 | 是
2017-10-07 | 26 | 定州市 | 号头庄乡 | 吕家庄村西 | 定州市宇能新型建材有限公司 | 环评未验收，未取得排污许可证，违法生产实心黏土砖 | 是 | 省厅立案处罚
2017-10-07 | 27 | 定州市 | 西城区 | 西城区 | 定州市竞辉水泥制品厂 | 三清未到位 | 是
2017-10-07 | 28 | 定州市 | 西城区 | 西城区 | 河北伟硕建材有限公司 | 无环保手续，整改未完成 | 否 | 省级立案处罚
2017-10-07 | 29 | 定州市 | 西城区 | 西城区 | 定州市商品混凝土有限公司 | 设备未拆除，三清未到位 | 是 | 已对主要生产设备全部拆除
2017-10-08 | 30 | 定州市 | 李亲顾镇 | 油味村 | 王文中 | 设备拆除未转移走，属于三清未到位 | 是 | 已三清
2017-10-08 | 31 | 定州市 | 西城乡 | 北疃 | 世丰搅拌站 | 设备拆除未转移走，属于三清未到位 | 是 | 已三清
2017-10-11 | 32 | 定州市 | 定州市 | 明月店镇 | 北子京砂石料厂北侧（属于明月店镇） | 大量裸露砂石料，有砂石分离机刚刚生产的痕迹，露天生产。 | 是 | 该沙场已将砂石分离机移至道路旁，砂石料已清除完毕。
2017-10-11 | 33 | 定州市 | 定州市 | 明月店镇 | 闫家庄村南（塔大线东） | 无名砂石料场，砂石料全部露天存放 | 是 | 该砂石料堆已苫盖。
2017-10-11 | 34 | 定州市 | 定州市 | 周村镇南宣村 | 新顺塑料加工点 | 已经无原料产品，仍有生产设备。 | 是 | 已经将生产设备进行清理。
2017-10-11 | 35 | 定州市 | 定州市 | 周村镇南宣村 | 靖运良塑料加工点 | 车间仍有生产设备及大量原料成品 | 是 | 已经将车间生产设备及大量原料成品清理。
2017-10-11 | 36 | 定州市 | 定州市 | 周村镇南宣村 | 靖永杰塑料加工点 | 两断未三清，剩余少量成品，设备陈旧。 | 是 | 已经对剩余成品及陈旧设备进行清理。
2017-10-11 | 37 | 定州市 | 定州市 | 周村镇南宣村 | 王红卫塑料加工点 | 两断未三清，剩余少量成品，设备陈旧 | 是 | 已经对剩余成品及陈旧设备进行清理。
2017-10-11 | 38 | 定州市 | 定州市 | 周村镇南宣村 | 定州市丰瑞达鞋厂 | 违法建设小塑料颗粒生产线，有小塑料破碎机和一条挤塑造粒机生产线，有近期生产迹象。 | 是 | 已经对违法建设小塑料颗粒生产线进行清理。
2017-10-11 | 39 | 定州市 | 定州市 | 周村镇南宣村 | 定州市锦迈郎鞋厂 | 南侧车间有破旧小塑料颗粒生产设备 | 是 | 已经对破旧小塑料生产设备进行清理。
2017-10-11 | 40 | 定州市 | 定州市 | 基地办 | 河北宝森新材料有限公司 | 造粒机废气集气罩收集效果不明显，部分收集罩有破损，车间内充满刺激性异味。 | 是 | 基地办立即按照督察组指出的企业存在的相关问题，责令立即整改落实，企业积极配合，立即对污染防治设施进行进一步升级改造，极大提升了废气收集处理效果，完成整改。
2017-10-11 | 41 | 定州市 | 定州市 | 基地办 | 定州正誉塑胶制品厂 | 该厂拒绝检查，基地办人员说已经断电，进入该厂车间后生产设备发烫，充满刺激性异味，并有一台生物质锅炉无任何手续。 | 是 | 针对该企业存在问题，基地办立即按照督察组指出的企业存在的相关问题，果断采取了“两断三清”处理措施，立即对该企业采取了断水和断电措施，机器设备、成品料、原料已经清理完毕，
2017-10-11 | 42 | 定州市 | 定州市 | 基地办 | 基地办 | 基地办内有大面积裸露沙土。 | 是 | 针对存在问题，基地环境监察和发展建设处立即责成河北瀛源公司对整个园区的裸露沙土采取防尘网遮盖等扬尘治理措施进行了苫盖，下一步将采取动工区域进行围挡的办法彻底解决，目前交办问题已整改到位
2017-10-11 | 43 | 定州市 | 定州市 | 基地办 | 定州市科华橡胶制品有限公司 | 磨胶粉车间顶部废气直排口未封闭。属秋冬季大气第一轮督察交办问题整改不到位。 | 是 | 该企业磨胶粉车间顶部废气直排口（车间顶部通风口）已经当场进行了封闭，并上传了现场整改照片。
2017-10-12 | 44 | 定州市 | 定州市 | 清风店镇 | 清水街水泥砖厂 | 生产设备齐全，厂内大量沙子、粉煤灰露天存放，散乱污两断三清不到位。 | 是 | 对砖厂已进行断水断电，移除场内生产设备，沙子、粉煤灰已清理完毕。
2017-10-12 | 45 | 定州市 | 定州市 | 清风店镇 | 王庄砂厂 | 设备部分拆除，有部分砂石料覆盖不全，散乱污两断三清不到位。 | 是 | 对砂厂已进行断水断电，对厂区内砂石料进行覆盖、清理，同时正在拆除剩余设备。
2017-10-12 | 46 | 定州市 | 定州市 | 清风店镇 | 定州市鑫铁混凝土搅拌站 | 无环评手续，路面未硬化，粉料筒仓未密闭，逾期未完成整治改造，未依法关停取缔。 | 是 | 该企业有一定规模，已投资45万元进行了整改，根据市《关于进一步明确“双违”清理范围的通知》，目前在工信局登记为拟入统企业，并报送至环保局进行审批，同时要求企业对交办的问题进行整改。
2017-10-12 | 47 | 定州市 | 定州市 | 清风店镇 | 定州市建工搅拌站 | 无环评手续，路面未硬化，粉料筒仓未密闭，逾期未完成整治改造，未依法关停取缔。 | 是 | 该企业有一定规模，已投资45万元进行了整改，根据市《关于进一步明确“双违”清理范围的通知》，目前在工信局登记为拟入统企业，并报送至环保局进行审批，同时要求企业对交办的问题进行整改。
2017-10-12 | 48 | 定州市 | 定州市 | 清风店镇 | 定州市东方铸造有限公司 | 清风店厂区与砖路厂区分属于两个不相连乡镇，不应当共用一个排污许可证；10吨冲天炉正在运行，出铁口废气收集率不高，有大量废气未进入集气罩直接外排；浇注车间和树脂砂处理车间顶部多处破损，跑风漏气,冲天炉点火方式使用木柴，会冒大量黑烟。 | 是 | 1.该公司清风店厂区和砖路厂区共用一个营业执照，共注册一家公司，有一个法人，一个排污许可证两个厂区的排放量，拟于工商局协商成立两个公司后再办理两个许可证。 2.已在出铁口加大集气罩，加大了收集率。 3.已对浇注车间和树脂砂处理车间顶部多处破损。由于该处施工困难，现正在进行封闭和修理，抓紧时间修理完毕，冲天炉点火已改用液化气。
2017-10-12 | 49 | 定州市 | 定州市 | 清风店镇 | 东街王文勇散煤销售点 | 场地未硬化，6月27日后进煤2批，分别是第一批40吨和第二批30吨，第二批无购煤检验报告和工商部门抽检报告。 | 是 | 接到省督察组交办的问题后，工商局立即明确责任，对转办的问题展开调查处理，并落实整改。工商局清风店分局执法人员进行现场核查，责令其对场地进行硬化，第二批煤与10月10日购进，工商局于10月12日对第二批煤进行抽检。
2017-10-12 | 50 | 定州市 | 定州市 | 唐河经济开发区 | 伟业商砼 | 该公司粉料筒仓未密闭，生产中违规使用一台2吨燃煤锅炉。 | 否 | （1）住建局立即下发停工整改通知书，在没有我局验收以前，严禁生产。（2）关于“粉料筒仓未密闭”的问题。由于工程量过大，预计两个月内完成。（3）关于“违规使用一台2吨燃煤锅炉”的问题。10月12日督导组检查以后，伟业公司当天用吊车将其吊离现场。
2017-10-12 | 51 | 定州市 | 定州市 | 唐河经济开发区 | 定州市晟途运输有限公司院内大型砂石料厂 | 沙子石块全部露天存放，有砂石分离机刚生产的混迹。 | 是 | 已进行全范围覆盖。
2017-10-12 | 52 | 定州市 | 定州市 | 唐河经济开发区 | 荣鼎化工西侧院内 | 大量砂石料露天堆放。 | 是 | 已完成苫盖
2017-10-12 | 53 | 定州市 | 定州市 | 庞村镇 | 振华体育用品有限公司 | 违规新建一条喷涂生产线，有近期喷涂痕迹。 | 是 | 环保局执法人员立即进行了现场检查，经查，振华体育用品有限公司手续齐全，喷涂用锅炉、喷塑室、喷沙室已于2015年12月进行了拆除。省大气污染综合治理驻点督察第一督察组所发现违规新建一条喷涂生产线为废弃烤箱，环保局执法人员于2017年10月15日组织叉车，气割等专业设备对该废弃烤箱进行了彻底拆除，并已拆除清理完毕。
2017-10-12 | 54 | 定州市 | 定州市 | 庞村镇 | 振华体育用品有限公司东侧无名体育用品厂 | 有生产设备（含喷涂），大量成品和原料，散乱污两断三清不到位。 | 是 | 经查，振华体育用品有限公司东侧无名体育用品厂位于东坂村东南，负责人韩同江，有一存沙罐（喷涂设备），大量钢跌制品和原料。现该负责人已拆除喷涂设备及机械加工设备，并整理好成品和原料并清理现场。
2017-10-12 | 55 | 定州市 | 定州市 | 庞村镇 | 定州市老铁体育用品厂 | 厂内生产设备，原料齐全，散乱污两断三清不到位。 | 是 | 经查，定州市老铁体育用品厂位于东坂村北，负责人苗铁锁，厂内有注塑机，部分原料。举报称该厂排放废水不实，生产过程中不涉及用水。现该厂已无生产用水电，因设备过重如要拆除必须拆房屋，故断电就地封存后暂存放在厂区内，原料已运走，无恢复生产可能。
2017-10-12 | 56 | 定州市 | 定州市 | 庞村镇 | 东坂村张建德体育用品厂 | 1.厂内生产设备，原料齐全，散乱污两断三清不到位。 | 是 | 经查，张建德体育用品厂位于东坂村内，负责人张建德，厂内有注塑机，部分原料。举报称该厂排放废水不实，生产过程中不涉及用水。现该厂已无生产用水电，因设备过重如要拆除必须拆房屋，故断电就地封存后暂存放在厂区内，原料已运走，无恢复生产可能。
2017-10-13 | 57 | 定州市 | 定州市 | 明月店镇 | 寨西店村砂场 | 有大量砂石料苫盖不完善，有砂石分离机设备。 | 是 | 该沙场已将砂石分离机等设备清除，剩余砂石料堆已苫盖。
2017-10-13 | 58 | 定州市 | 定州市 | 明月店镇 | 寨西店神木煤场 | 煤堆苫盖不完善，地面煤尘积尘严重，筛分设备无抑尘设施，有工商部门的抽检，未收到抽检报告。 | 是 | 接到省督察组交办的问题后，工商局立即明确责任，对转办的问题展开调查处理，并落实整改。工商局明月店分局执法人员于15日进行实地检查，情况如下：（1）现场责令其进行停业整顿，待整改完成后方可经营。（2）该煤场筛分设备已损坏多年，拆解后存放在该煤场角落处。（3）工商局明月店分局在收到该煤场的散煤检测报告后，已于10月13日发放至该煤场，检验结果合格。
2017-10-13 | 59 | 定州市 | 定州市 | 开元镇 | 河北瑞翼建材有限公司 | 正在生产，生产设备发烫，有环评，未验收。 | 是 | 该厂未生产，督察组当时发现设备发烫的问题是因为当天该厂的电路出现问题，经电工排查发现原因是该厂的包装机的线路发生短路，造成设备发烫和全厂的电力问题；该厂正在等待第三方进行验收。附该厂检查前后的电费明细。
2017-10-13 | 60 | 定州市 | 定州市 | 开元镇 | 茂盛胶合板厂 | 正在生产，厂区内脏乱差，跑冒滴漏严重，热压生产设备无处理设施，废气直接排放。 | 是 | 该厂已经停产进行整改；对该厂热压生产设备无处理设施，废气排放的环境违法行为已立案。
2017-10-13 | 61 | 定州市 | 定州市 | 开元镇 | 河北圣牛建材有限公司 | 目前已停工，有大量粉煤灰露天堆放，未苫盖；粉煤灰仓封闭不严。 | 是 | 露天堆放的粉煤灰料已进行苫盖，并要求企业物料入棚入仓；粉煤灰仓已进行修补。
2017-10-13 | 62 | 定州市 | 定州市 | 开元镇 | 河北洁天环保设备科技有限公司 | 正在生产，有环评手续，未能提供验收资料，有露天刷漆行为。 | 是 | 该厂已经停产进行整改；已对其环境违法行为立案。
2017-10-13 | 63 | 定州市 | 定州市 | 开元镇 | 开元空心砖厂 | 无任何手续，未列入散乱污名单内，物料露天堆放，有生产设备。 | 是 | 已关闭取缔，10月12日实施两断，目前物料清除，拆除所有生产设备，产品数量庞大拟在原地暂存。
2017-10-13 | 64 | 定州市 | 定州市 | 开元镇 | 鼎鑫建材有限公司 | 无手续，无营业执照，未列入散乱污名单。有大量物料露天堆放；地面未硬化，积尘严重；上料口无任何抑尘措施；有近期销售记录；三相电未切断。 | 是 | 已关闭取缔，10月12日实施两断，目前物料清除，拆除所有生产设备，产品数量庞大拟在原地暂存。
2017-10-13 | 65 | 定州市 | 定州市 | 开元镇 | 尹建勇养殖场对面免烧砖厂 | 无手续，未列入散乱污名单，有大量成品露天堆放，有生产设备未拆除。 | 是 | 已关闭取缔，10月12日实施两断，目前产品、物料清除，拆除所有生产设备。
2017-10-13 | 66 | 定州市 | 定州市 | 开元镇 | 定州市开元石粉厂 | 已停产，有营业执照，未列入散乱污名单，三相电未断。 | 是 | 已关闭取缔，10月12日实施两断，目前已拆除所有生产设备。
2017-10-13 | 67 | 定州市 | 定州市 | 开元镇 | 开元镇畜牧养殖基地 | 主要是养猪，气味难闻，粪尿液露天存放，无防渗，无任何治理设施。 | 是 | 该场外堆放的废弃物已由村组织人员进行了清理。农业局对该养殖基地粪污处理及资源化利用进行了技术指导服务。
2017-10-14 | 68 | 定州市 | 定州市 | 明月店镇 | 寨西店村砂场 | 大量裸露砂石料，有砂石分离机刚刚生产的痕迹，露天生产。 | 是 | 该沙场已将砂石分离机等设备清除，剩余砂石料堆已苫盖。
2017-10-14 | 69 | 定州市 | 定州市 | 开元镇 | 定州市惠农水泥彩瓦厂 | 已停产，未列入散乱污名单，有原料和生产设备，生产设备上贴封条，但从外界引入的三相电未断。 | 是 | 已关闭取缔，10月12日再次实施断电，目前物料苫盖，拆除所有生产设备和线缆，产品数量庞大拟在原地暂存。
2017-10-14 | 70 | 定州市 | 定州市 | 砖路镇 | 杨喜龙、宋墨龙、李玉生3家散煤经销点 | 未按《定州市煤炭经营单位管理制度》和《煤炭经营单位报验制度》进行销售经营活动 | 是 | （1）经查，无杨墨龙此经营户。（2）对宋墨龙经营摊点进行检查，经查验其台账，工商清风店分局于9月29日已经对其购进2批煤抽检。
2017-10-14 | 71 | 定州市 | 定州市 | 砖路镇 | 砖路镇定州市昊成养殖有限公司 | 有环评审批手续，未验收，没有按要求建设沼气池，冲舍废水未按要求处理，废水收集池未做防渗。 | 是 | 正在建设沼气池，对废水收集池做防渗处理，已立案。
2017-10-14 | 72 | 定州市 | 定州市 | 砖路镇 | 北渠河村东沙场 | 正在进行余料清理，复耕还田，但大量砂石料未及时苫盖； | 是 | 对沙堆全部苫盖，通知户主限期全部请走
2017-10-14 | 73 | 定州市 | 定州市 | 砖路镇 | 北渠河搅拌站 | 为散乱污企业，主要生产设施已拆除，不具备生产能力，但大量物料覆盖不完善。 | 是 | 全部余料完成苫盖
2017-10-14 | 74 | 定州市 | 定州市 | 开元镇 | 嘉兴水泥制品厂 | 未列入散乱污名单，两断三清不彻底。 | 是 | 已关闭取缔，目前物料苫盖，拆除所有生产设备，产品数量庞大拟在原地暂存。
2017-10-15 | 75 | 定州市 | 定州市 | 砖路镇 | 定州天铸混凝土有限公司 | 原料库南北方向全部敞口未密闭，并有大量沙子、灰粉等原料露天存放。 | 是 | 沙子、灰粉等原料已经全部移存库内并进行密闭。
2017-10-15 | 76 | 定州市 | 定州市 | 砖路镇 | 秸秆焚烧 | 砖路镇148乡道有大面积过火痕迹，砖路镇西冯村垃圾存放点有焚烧痕迹，多处存在玉米皮及生活垃圾路边乱堆乱放现象，存有隐患。 | 是
2017-10-15 | 77 | 定州市 | 定州市 | 砖路镇 | 东方铸造有限公司 | 危废间内危废未贴标志，管理有待规范。 | 是 | 已对危废标识进行完善
2017-10-15 | 78 | 定州市 | 定州市 | 长安路办事处 | 定州市宝光实业有限公司 | 处于停产状态，有一台燃煤烘干炉未拆除。 | 是 | 热风炉已拆除
2017-10-15 | 79 | 定州市 | 定州市 | 长安路办事处 | 鑫源水泥砖厂 | 生产设备未完全清除。 | 是 | 生产设备已完全清除。
2017-10-15 | 80 | 定州市 | 定州市 | 长安路办事处 | 凯旺农产品合作社 | 有一台天然气烘干炉烘玉米，无环评手续。 | 是 | 手续办理中
2017-10-16 | 81 | 定州市 | 定州市 | 叮咛店镇 | 王红勋煤场有营业执照 | 无煤质检测报告。 | 是 | 叮咛店分局执法人员21日到问题企业进行核查，定州市红勋煤场（经营者：王红勋）向工作人员提供了最新的煤质检测报告并提交了纸质复印件
2017-10-16 | 82 | 定州市 | 定州市 | 叮咛店镇 | 韩义昌煤场有营业执照 | 只有10月1日以来的煤质报告，之前的检测报告未提供；有工商部门煤炭抽检，未提供检测报告。 | 是 | 叮咛店分局已于10月16日对韩义昌煤场的煤炭进行了抽检并将现场存放的5吨煤炭进行封存，待检验结果出来后，我局再依法依规对其进行处理。
2017-10-16 | 83 | 定州市 | 定州市 | 叮咛店镇 | 河北润德橡胶制品有限公司 | 处于停产状态，有部分原料周转桶露天存放，未按危废管理。 | 是 | 整改完成
2017-10-16 | 84 | 定州市 | 定州市 | 庞村镇 | 定州中辉搅拌站 | 三清不到位，大量沙子露天存放。 | 是 | 已完成
2017-10-16 | 85 | 定州市 | 定州市 | 庞村镇 | 申武建沙场 | 沙子露天存放。 | 是 | 已完成
2017-10-16 | 86 | 定州市 | 定州市 | 庞村镇 | 河北翔奥体育用品有限公司 | 正在生产，无环评手续，院内型砂露天晾晒。 | 是 | 已完成
2017-10-17 | 87 | 定州市 | 定州市 | 叮咛店镇 | 薛国林煤场 | 有营业执照，所购煤炭车辆无随车携带的煤质检测报告；有工商部门煤炭抽检，无检测报告。 | 是 | 叮咛店分局已于10月16日对薛国林煤场的煤炭进行了抽检并将现场存放的8吨煤炭进行封存，待检验结果出来后，我局再依法依规对其进行处理。
2017-10-17 | 88 | 定州市 | 定州市 | 叮咛店镇 | 鼎泰砖材厂 | 部分物料苫盖不完善，生产设备已移位拆除。 | 是 | 物料已苫盖，生产设备拆除到位
2017-10-17 | 89 | 定州市 | 定州市 | 庞村镇 | 魏金路煤炭点 | 无法提供购煤台账，售煤台账只显示到7月8日，不能提供煤质检验报告。 | 是 | 清风店分局执法人员到现场进行核查。经查，该煤场手续齐全，当天因煤场经营本人不在，其他人员未能当场找到进销货台账和检验报告。经营人现场向执法人员出示了进销货台账和检验报告。
2017-10-17 | 90 | 定州市 | 定州市 | 庞村镇 | 定州市源动力体育用品有限公司 | 生物质锅炉使用水喷淋，尚未更换为布袋除尘器。 | 是 | 责令停产，按环保部要求加装布袋除尘器。
2017-10-18 | 91 | 定州市 | 定州市 | 庞村镇 | 袁广体品厂 | 有生产设备，正在生产，两断三清不到位。 | 是 | 已完成
2017-10-18 | 92 | 定州市 | 定州市 | 庞村镇 | 彭建增体品厂 | 喷涂设备未拆除，有一个燃煤烘干炉。 | 是 | 已拆除
2017-10-18 | 93 | 定州市 | 定州市 | 叮咛店镇 | 张玉龙砖厂 | 未列入散乱污名单，现场正在拆除生产设施。 | 是 | 生产设备已全部拆除
2017-10-19 | 94 | 定州市 | 定州市 | 高蓬镇 | 高蓬镇马村水泥砖厂 | 生产设备齐全，粉灰、沙子大量露天存放，未按要求列入散乱污名单。 | 是 | 对砖厂房屋、生产设备进行了拆除，清除该厂，沙子和小堆粉灰清理完成，废土堆苫盖完成，整改到位。
2017-10-19 | 95 | 定州市 | 定州市 | 高蓬镇 | 马村粮食加工点 | 生产中使用一台燃煤链条炉进行烘干，未按要求列入散乱污名单。 | 是 | 整改已完成
2017-10-19 | 96 | 定州市 | 定州市 | 高蓬镇 | 马村粮食加工点北侧沙场 | 有沙子露天存放 | 是 | 整改已完成
2017-10-19 | 97 | 定州市 | 定州市 | 高蓬镇 | 定州市森泰金属制品有限公司 | 危废协议2017年7月15日已到期；环评每年产生废酸7.2吨，实际从2016年9月至今产生1.02吨，废酸产生量有较大出入。 | 是 | 1.危废协议正在与有资质单位签订2.废酸产生量大是因为环评内容预测10条生产线的量现只有两条生产线生产，不存在产生量有较大出入。
2017-10-19 | 98 | 定州市 | 定州市 | 高蓬镇 | 定州市聚鑫金属制品有限公司 | 酸洗槽末端水帘封闭不完全，有部分酸气外溢无组织排放，有刺激性气味。 | 是 | 已对水帘装置进行了处理，加装了一套酸雾吸附装置有效地防止了酸气外溢现象。
2017-10-19 | 99 | 定州市 | 定州市 | 庞村镇 | 定州市顺兴天意食品有限公司 | 生产中使用一台燃油锅炉无环评手续。 | 是 | 责令拆除
2017-10-19 | 100 | 定州市 | 定州市 | 砖路镇 | 沈家庄村东南角无名砂厂 | 沙子露天存放，有砂石分离机，有电源，两断三清不到位。 | 是 | 依法依规对该砂厂下达拆除取缔通知书，10月21日砂石分离机已全部断电拆除，砂石料全部清理
2017-10-19 | 101 | 定州市 | 定州市 | 清风店镇 | 定州市嘉宇齿轮制造有限公司 | 该公司生产设备1台正火炉未审批，只审批2台淬火炉，实际建设4台淬火炉。 | 是 | 该企业已拆除未审批设备，完善相关手续前，不得新增任何设备。
2017-10-21 | 102 | 定州市 | 定州市 | 双天工业园区 | 定州五鑫钢板弹簧有限公司 | 现场检查时该公司正在生产，两台淬火炉正在燃烧，喷漆车间无VOC收集处理设施，废气通过排风扇直排；大量散煤露天存放，一台燃煤煤气发生炉正在燃烧，无脱硫设施，仅使用效率低的旋风除尘器，造成大量烟尘排放；煤焦油存储池无危废标识和相应防护措施，无任何煤焦油危废转运联单，该公司相关负责人称煤焦油定期卖给相关企业，涉嫌危废非法处置；该公司无环保手续和排污许可证。 | 是 | 煤气发生炉已拆除，对其进行立案调查
2017-10-21 | 103 | 定州市 | 定州市 | 双天工业园区 | 定州华旗纤维素有限责任公司 | 现场检查时该公司纤维素合成车间正在生产，纤维素精棉粉碎车间督察组入厂后刚刚停产，电机发烫，车间粉尘通过顶部4个排风扇直排。该公司只有可再分散乳胶粉项目取得环评手续和排污证，纤维素车间未取得环评和排污证，属未批先建，无证排污。 | 否 | 停止设备调试，完善手续，对其立案调查
2017-10-21 | 104 | 定州市 | 定州市 | 双天工业园区 | 河北五鑫金属网业有限公司 | 厂内有一台燃煤锅炉未拆除，镀锌炉发烫，经调查得知10月20日晚上镀锌车间才停止生产，未按规定执行重污染天气应急响应减排措施（定州市10月17日12时启动重污染天气橙色预警）。 | 是 | 锅炉现已拆除，重污染天气二级预警期间此行业不在停产范围内。
2017-10-21 | 105 | 定州市 | 定州市 | 双天工业园区 | 定州市万泽门业有限公司 | 现场检查时该公司正在生产，打磨工序只有侧吸，无底部和顶部吸尘设备，除尘效果差有粉尘飘散；底漆房未密闭，异味较大，危废库内漆渣和油漆桶混放一起，且未张贴任何危废标识。 | 否 | 增加底部吸尘设备，封闭底漆房，危废库内漆渣与漆桶分放，张贴危废标识。
2017-10-21 | 106 | 定州市 | 定州市 | 高蓬镇 | 河北旭荣混凝土有限公司 | 无进出车辆冲洗设备，粉料筒仓未密闭，天然气锅炉无环评手续。 | 是 | 做好进出车辆冲洗设施，粉料筒仓进行了密闭，设备管道已拆除，整改到位
2017-10-21 | 107 | 定州市 | 定州市 | 高蓬镇 | 博达型煤厂 | 大量原料煤露天存放，未苫盖，没有棚化。 | 是 | 10月24日商务局接到督察交办单后，商务局高度重视第一时间下达整改通知书 ，要求型煤企业加强场地管理，严格落实场地封闭储存、定人定岗、做好苫盖等工作。现型煤企业原料煤已经全部苫盖完毕，商务局将加大对型煤企业巡查力度，严格落实大气污染治理要求。
2017-10-21 | 108 | 定州市 | 定州市 | 经济开发区 | 旭阳焦化有限公司旧区 | 煤场的煤堆苫盖不完善，没有棚化。 | 是 | 河北旭阳焦化有限公司旧厂区拟搬迁至经济开发区内，新厂区将建设全封闭储煤场，预计2018年6月底建成，旧厂区因搬迁原因，不再进行封闭煤场建设。目前已降低旧区煤场储煤量，对煤堆进行规整，并苫盖到位。
2017-10-21 | 109 | 定州市 | 定州市 | 定曲路 | 定曲路施工现场长度3公里 | 无硬质围挡，其中胜利街以东有大量土方露天堆放，没有苫盖。 | 是 | 已设置硬质围挡，采取洒水车抑尘，其中胜利街以东路段涉及定曲路市区段改造工程施工土方已完成苫盖。
2017-10-22 | 110 | 定州市 | 定州市 | 政府及部门 | 交通局 | 督察组到市交通局检查时，交通局副局长承认应该牵总这项工作，但未按方案要求与相关部门开展过综合执法检查，并强调本部门没有此项职能，应由保定养路工区负责。 | 是 | 交通局关于进市区主要卡口开展综合执法检查问题的情况说明已交政府办；根据《交通运输部办公厅、公安部办公厅关于印发规范公路执法专项整治行动工作方案的通知》，从2017年9月8日止12月31日，交通运政人员不在上路检查货运车辆，重点负责货运市场准入、货运源头监管；我局作为交通运输领域大气污染治理牵头部门，对定州市养路工区、定州市公安局下发红头文件，按上级要求加大货车尾气超标处罚力度。
2017-10-22 | 111 | 定州市 | 定州市 | 政府及部门 | 交通局 公安局 | 进定州市有5条主要道路，4个进市口，只是环保局在107国道进市口对进市车辆进行遥感监测，督察组督察的20分钟内，通过30多辆车，就有11辆货车尾气超标，没有公安、交通等部门处罚、拦截劝返。 | 是 | 交通局关于进市区主要卡口开展综合执法检查问题的情况说明已交政府办；根据《交通运输部办公厅、公安部办公厅关于印发规范公路执法专项整治行动工作方案的通知》，从2017年9月8日止12月32日，交通运政人员不在上路检查货运车辆，重点负责货运市场准入、货运源头监管；我局作为交通运输领域大气污染治理牵头部门，对定州市养路工区、定州市公安局下发红头文件，按上级要求加大货车尾气超标处罚力度。一是组成由交警大队主要领导牵头的调查组，对当日值班交警漏岗情况进行了认真核查，查明了真实情况。 二是责成负有直接责任的交警大队寨西店中队写出书面检查，并在全局通报。 三是明确交警大队寨西店中队每天安排4名警力配合环保局开展尾气超标车辆进行处罚并拦截劝返。分管副大队长渠会超为第一责任人，中队长侯跃生为直接责任人。
2017-10-22 | 112 | 定州市 | 定州市 | 政府及部门 | 市督查局 | 督察组10月22日上午对定州市重污染天气督察检查组成员单位人员进行电话抽查，询问定州市重污染天气应急响应后的督导检查情况，国土局联系人称不清楚重污染应急相关情况，工信局联系人也不清楚重污染天气应急情况，国土局和工信局甚至不清楚当前的预警级别和开始时间，环保局联系人称不具体参与重污染天气应急工作。这三个部门都是督导检查组成员单位，却没在此次重污染天气橙色预警期间接到市督查局组织督导的通知，也没有开展重污染天气应急落实情况的督导。 | 是 | 10月16日，督查局接大气办启动重污染天气二级应急响应后，立即制定应急响应专项督查方案，由督查局、环保局人员成立两个专项督查组开展督查。10月19日，督查局主要负责人组织督查局、环保局督导人员召开专题调度会。从10月20日至今，督导组人员分别对乡镇办、经济开发区、相关市直部门等重污染天气应急响应成员单位进行了督导检查，并于10月26日形成督查专报上报市委、市政府。 10月22日，督查组人员对国土局等部门进行督导，国土局称，我市无矿产资源，砂场由我市成立的非法采砂巡查整治大队负责。10月23日，督查组人员对工信局、环保局等部门进行督导。工信局称，重污染天气由产业政策科牵头，目前已采取错峰生产措施，并成立四个督导组对工业企业停（限）产情况进行督导检查；环保局称，燃煤锅炉已拆除，全市涉气企业已采取停（限）产措施，铸造除5家限产外全部停产。
2017-10-22 | 113 | 定州市 | 定州市 | 政府及部门 | 住建局 | 该市所有建筑工地视频监控均未与建设局联网 | 是 | 目前全市所有建筑工地处于停工状态，视频监控联网问题住建局和综合执法局已给市政府写了请示，住建局将立即落实此项工作。
2017-10-22 | 114 | 定州市 | 定州市 | 南城区 | 阳光尚都C区 | 视频监控设备损坏无法查询任何数据，监控未与建设局联网 | 是 | “阳光尚都C区”视频监控设备已修复。
2017-10-22 | 115 | 定州市 | 定州市 | 北城区 | 鹏洲丽城二期 | 现场检查时发现视频监控硬盘遗失，无法查询任何视频数据，监控未与建设局联网 | 是 | “鹏洲丽城二期”视频监控硬盘已购买。
2017-10-22 | 116 | 定州市 | 定州市 | 开元镇 | 定州市诚盛水泥制品有限公司 | 主要生产混凝土，砂石料上料口未密闭，无车辆自动冲洗设施，调取该公司10月18日视频监控，发现该公司正在生产，未按规定执行重污染天气应急响应减排措施。 | 是 | 已责令该厂停产整顿，目前该厂正在对砂石料上料口建棚密闭，并在门口建设车辆自动冲洗设施，同时按照网格化监管体系派出专人驻厂监督该厂全面停产，按照规定执行重污染天气应急响应减排措施
2017-10-22 | 117 | 定州市 | 定州市 | 开元镇 | 河北德诚创滔防水材料有限公司 | 调取该公司在线历史数据，2017年9月5日、6日连续两天沥青烟日均值均超标；查看环评文件，该公司每年危废产生量溜出油24吨、冷凝液12吨、废活性炭1吨，2016年1月至今该公司只转运了废活性炭0.4吨、冷凝液0.25吨，现危废库内存有废活性炭0.21吨、冷凝液0.4吨；该公司危废转运量、存储量与产生量存在很大出入。 | 是 | 整改完成
2017-10-23 | 118 | 定州市 | 定州市 | 政府及部门 | 综合执法局 | 进展缓慢，难以按要求在2017年10月底前完成。一是天燃气调峰储气设施和门站仅完成选址，正在征地；二是中压管道计划铺设70工地公里，已完成60公里，完成总工程量的86%；三是村内中压管道计划完成71726.5米，已完成10049米，完成总工程量的14%,低压架空管道计划完成535980米，已完成193652米，完成总工程量的36%；四是入户挂表计划安装30225户，已完成4500户，完成总工程量的14.9%，具备通气能力3000户，占比9.9%。 | 否
2017-10-23 | 119 | 定州市 | 定州市 | 政府及部门 | 综合执法局 | 生活垃圾焚烧发电厂和填埋场建设滞后，生活垃圾焚烧发电厂尚不能正式运行，生活垃圾填埋场正在办理前期手续。 | 否 |  | 2018年1月31日前完成
2017-10-23 | 120 | 定州市 | 定州市 | 政府及部门 | 规划建设局 | 农村生活垃圾整治和监管不力，多个乡镇垃圾围村和焚烧现象突出。一是《定州市农村生活垃圾实施方案》制定不严不实， 2018年利用南水北调沿线重点区域环境综合整治专项资金建设10家乡镇垃圾转运站，经了解有关部门，此项资金省环保厅已做分解，没有定州的项目；二是方案要求的定期检查和督导推进流于形式，只让乡镇（办）报表，没有进行现场检查，实地情况并不了解；三是考核制度和通报评价结果机制没有运行，没有针对实际问题提出解决方案。
2017-10-23 | 121 | 定州市 | 定州市 | 经济开发区 | 惠众加油站 | 现场检查时不能提供油气回收装置监测报告，不能提供油品质量检测报告。 | 是 | 惠中加油站属于民营加油站，2015年8月26日有保定市明科环境检测有限公司的检测报告，2017年10月26日有北京尧阁检测技术有限公司的检测报告。有山东京博石油化工有限公司的检测报告。
2017-10-23 | 122 | 定州市 | 定州市 | 经济开发区 | 尼桑4S店 | 废气处理设施活性炭更换不及时，运行1年多没有更换过；危废无台帐及出入库记录。 | 是 | 活性炭吸附改为低温等离子设备。有台账及出入库记录
2017-10-23 | 123 | 定州市 | 定州市 | 经济开发区 | 宏远机械有限公司 | 污水处理设施的污泥压滤机不能正常运行。 | 是 | 能够正常运转
2017-10-23 | 124 | 定州市 | 定州市 | 经济开发区 | 河北宏利节能技术开发有限公司 | 全厂区煤尘严重；原料库门未按要求采取封闭措施。 | 是 | 安排专人清扫厂区卫生，原料库已采购封闭原材料
2017-10-23 | 125 | 定州市 | 定州市 | 经济开发区 | 定州市华安体育用品有限公司 | 按照定州市新编预案要求落实了停止电炉生产。企业地面积尘严重，废渣露天堆放未采取苫盖措施。 | 是 | 已全部苫盖
2017-10-24 | 126 | 定州市 | 定州市 | 息冢镇 | 定州峰源玻璃制品有限公司 | 督察组现场检查时该公司正在生产，烟筒排放大量黄褐色烟气，企业原始资料显示烟囱高度超过45米，未按规定安装烟气在线监测监控设备，直径2.6米煤气发生炉正在燃烧煤炭，日用煤炭16吨，在重污染橙色预警期间无有效减排措施，新建的烟气脱硝工艺尚未验收。 | 是 | 烟筒排放黄褐色烟气经过治理厂家对脱硝设备调试烟气颜色明显改观，经第三方实地测量高度为43.5米，玻璃制品行业可以使用煤气发生炉，橙色预警期间已减排百分之三十。新建的烟气脱硝工艺尚正在组织验收。
2017-10-24 | 127 | 定州市 | 定州市 | 息冢镇 | 定州市塔鑫玻璃制品有限公司 | 督察组现场检查时该公司正在生产，烟筒排放大量黄褐色烟气，企业原始资料显示烟囱高度超过45米，未按规定安装烟气在线监测监控设备，直径2.6米煤气发生炉正在燃烧煤炭，日用煤炭16吨，在重污染橙色预警期间无有效减排措施，新建的烟气脱硝工艺尚未验收。 | 是 | 烟筒排放黄褐色烟气经过治理厂家对脱硝设备调试烟气颜色明显改观，企业原始资料显示烟囱高度为40米，玻璃制品行业可以使用煤气发生炉，橙色预警期间已减排百分之三十。新建的烟气脱硝工艺尚正在组织验收。
2017-10-24 | 128 | 定州市 | 定州市 | 息冢镇 | 河北博昶商贸有限公司 | 厂内存煤4500吨，未采取棚化措施，煤场90%以上处于露天存放状态；督察组检查时该公司正在使用燃煤热风炉开足马力生产，在重污染天气橙色预警期间未采取任何减排措施，碱液喷淋池无加碱记录，企业内也无最基本的PH试纸对脱硫碱液池检测，涉嫌污染治理设施不正常运行。 | 是 | 商务局接到督察交办单后，商务局高度重视第一时间下达整改通知书 ，要求型煤企业加强场地管理，严格落实场地封闭储存、定人定岗、做好苫盖等工作。现型煤企业原料煤已经全部苫盖完毕，商务局将加大对型煤企业巡查力度，严格落实大气污染治理要求。 该企业不在这次重污染天气二级预警停限产范围内，该企业已定制了PH自动加碱设备，正在安装中。
2017-10-24 | 129 | 定州市 | 定州市 | 息冢镇 | 河北玉金香农产品有限公司 | 企业正在生产，2吨兰炭锅炉正在燃烧，橙色预警期间未采取任何减排措施；兰炭锅炉属于淘汰的锅炉类型，已经不允许使用。 | 是 | 橙色预警期间根据“定气防【2017】44号”和定州市政府应急预案对涉及民生的农副产品深加工可不限产，不采取减排措施 兰炭锅炉已停止使用，改为生物质锅炉。
2017-10-24 | 130 | 定州市 | 定州市 | 西城区 | 定州市商品混凝土有限公司 | 生产设备齐全，部分砂石原料露天存放，散乱污两断三清不到位。 | 是 | 定州市商品混凝土有限公司正在拆除中，砂石原料已经清理完毕，厂内共有8个存储罐，现已清理
2017-10-24 | 131 | 定州市 | 定州市 | 西城区 | 定州市誉祥铸造厂 | 浇注车间无废气收集处理设施 | 是 | 已安装废气收集处理设施
2017-10-24 | 132 | 定州市 | 定州市 | 西城区 | 定州市孟生球铁有限公司 | 现场检查时一车间使用2台5吨电炉，二车间使用3台1.5吨电炉，未执行重污染天气应急响应减排措施。 | 是 | 整改到位（一车间1用2备，二车间1用4备）
2017-10-24 | 133 | 定州市 | 定州市 | 西城区 | 定州市华奥铸造有限公司 | 抛丸车间未密闭且与之配套的布袋除尘器管道破损；电炉上方集气罩偏小，现场检验收集气体效果不明显；造型、涂料、脱蜡车间均无任何废气收集处理设施，充满刺激性异味。 | 是 | 管道已更换，集气罩已重新更换，造型、涂料、脱蜡车间定制的除尘装置正在安装中